## Job Log
NORTHLINE METALWORKS · PRODUCTION LOG (hand-entered, rarely reviewed)
Job # | Station | Est Hours | Actual Hours | Hours Var | Note
Q-2025-018 | Saw / Cut | 4 | 4.2 | 0.2
Q-2025-018 | Brake / Form | 2 | 2 | 0
Q-2025-018 | Weld | 6 | 8 | 2
Q-2025-018 | Grind / Finish | 3 | 3.5 | 0.5
Q-2025-018 | Powder Coat | 3 | 3 | 0
Q-2025-018 | Assembly | 5 | 5.2 | 0.2
Q-2025-018 | MATERIAL $ | 1974 | 2075 |  | welding ran well over; job felt tight and nobody knew why
Q-2025-023 | Saw / Cut | 3 | 3 | 0
Q-2025-023 | Weld | 8.4 | 8.6 | 0.2
Q-2025-023 | Grind / Finish | 2.4 | 2.4 | 0
Q-2025-023 | Powder Coat | 2.4 | 2.5 | 0.1
Q-2025-023 | Assembly | 1.2 | 1.2 | 0
Q-2025-023 | MATERIAL $ | 1335.72 | 1360 |  | close to estimate